## POA 2024
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
| AREA: | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  | ABRIL-JUNIO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | AVANCE META REALIZADA | AVANCE PORCENTUAL PARA LOGRO DE OBJETIVO | OBJETIVOS ALCANZADOS
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Elaboración y aprobación del Programa Anual de Auditorías | Proponer al Presidente el Programa Anual de Auditorías para el ejercicio fiscal 2022, para su aprobación. | Programa Anual de Auditorías | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE
Elaboración y aprobación de PBR | Proponer al Presidente el Programa Anual de PBR para el ejercicio fiscal 2024, para su aprobación. | Programa Anual de PBR | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE
Calendario de reporte de matriz de riesgo | Dar a conocer e identificar los riesgos de manera trimestral del OIC | Calendario anual de reporte de matriz de riesgo | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUL; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
2. O P E R A C I Ó N
Difusión del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos | Dar a conocer los principios rectores de conducta del servidor público a cada uno de los colaboradores del Municipio, para su correcta aplicación. | Campaña de Difusión | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUL; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Revisión de inventario de la Administración Pública Municipal | Vigilar que los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento se lleve de forma adecuada dando cumplimiento al Art. 106 fracción XXIII de la LOMEH | Reporte | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUL
Difusión de Reglamento del Órgano Interno de Control | Publicación de las funciones y atribuciones del área del Órgano Interno de Control en los términos del Art. 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. | Reglamento | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB
Revisión, modificación y actualización de las diversas normatividades aplicables en el municipio. | Adecuar las normatividades al Reglamento Interno para la Administración Pública Municipal. | Reglamento | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB
Emisión y publicación de Reglamento del Órgano Interno de Control | Regular las funciones y atribuciones del área del Órgano Interno de Control en los términos del Art. 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. | Reglamento | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Modificación de los Lineamientos de Comunicación Interna y Externa | Adecuar los lineamientos de comunicación de acuerdo al Reglamento Interno para la Administración Pública Municipal. | Lineamientos | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB
Capacitación de manejo de recursos propios RECFIS | Capacitar a los servidores públicos encargados del manejo de los recursos propios, para realizar un adecuado uso de recursos, a través de las normativas vigentes. | Capacitación | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR
Capacitación de Integración de expedientes y manejo de bitácora | Proporcionar herramientas a los servidores públicos encargados de obra pública para el desempeño adecuado de sus funciones. | Capacitación | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR
Auditorías Internas | Evaluar las operaciones y actos administrativos, detectar áreas de oportunidad para minimizar los riesgos y evitar observaciones por las entidades fiscalizadoras. | Auditorías | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUN; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Capacitación a Servidores públicos en el tema de Declaraciones Patrimoniales | Brindar herramientas a los servidores públicos para la presentación de su declaración de situación patrimonial inicial. | Capacitación | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses (Inicial - Modificación y Conclusión) | Transparentar el ejercicio de los recursos públicos, así como prevenir, controlar, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción en las que puedan incurrir los servidores públicos. | Declaraciones | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAY: 164 | 0 | 21 | 164 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 180 | 109.8% | SI
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRA) Radicadas - derivados de Resultados de Auditorías, Denuncias y/o por oficio. | Evitar que los servidores públicos comentan faltas administrativas, por la omisión e incumplimiento a las normativas vigentes; en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | PRAS | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 1; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUN: 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 266.7% | SI
Difusión de la información obligatoria por el artículo 69 fracciones II, XII, XVIII y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Hidalgo y demás aplicables en la materia, en el Portal Web del Ayuntamiento. | Garantizar el derecho de acceso a la información en posesión del este Sujeto Obligado, a la ciudadanía en general; en los respectivos medios electrónicos. | Reporte de difusión | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUL; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Integración de Comités de Contraloría Social | Participar en conjunto con Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en la confirmación de Comités de Contraloría Social. | Acta de integración de Comité | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 6; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 10; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUN: 5; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO: 5; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV: 10 | 16 | 18 | 5 | 21 | 5 | 0 | 10 | 0 | 36 | 39 | 108.3% | SI
Capacitación a Comités de Contraloría Social del Techo Financiero | Brindar herramientas básicas a los integrantes del Comité de Contraloría Social para la correcta y oportuna vigilancia de las obras y/o acciones de las cuales son beneficiarios. | Comités Capacitados | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 3; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAY: 5; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO: 5; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV: 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | NO
Capacitación a Comités de Contraloría Social RECFIS | Brindar herramientas básicas a los integrantes del Comité de Contraloría Social para la correcta y oportuna vigilancia de las obras y/o acciones de las cuales son beneficiarios. | Comités Capacitados |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 21 | 58.33% | NO
Sesiones ordinarias de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipio, Región I | Establecer líneas de comunicación con los Titulares de Contraloría Interna de los municipios de la Región I, para el acompañamiento en la solución de diversas problemáticas. | Sesiones | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUN; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Sesión de Control Interno (COCODI) | Dar seguimiento a las áreas de oportunidad que se han detectado en las áreas administrativas del Ayuntamiento, tomar acuerdos para la solución de las mismas. | Minutas de trabajo y/o Actas de Acuerdos | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAY; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Sesiones del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses | Dar seguimiento a la aplicación de integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. | Acta de Comité | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAY; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Entrega - Recepción intermedia de áreas administrativas | Participar en los procesos de entrega - recepción internas de las áreas, en caso de: cambios de adscripción y bajas del personal. | Acta de Entrega - Recepción | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE: 2; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 2; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 2; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR: 2 | 6 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 312.5% | SI
Carta Compromiso para los servidores públicos y personal con acceso controlado y restringido a los bienes y registros. | Reducir el riesgo de actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; por lo que el acceso a los bienes y registros estará limitado a personal autorizado. | Documento | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 80; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 80; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR: 2; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUL: 2; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV: 2 | 160 | 14 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 166 | 32 | 19.28% | NO
Entrega - Recepción final de la administración | Dar cumplimiento al articulo 8 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Hidalgo | Acta de Entrega-Recepción | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP: 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0% | NO
Carta de Confidencialidad de acceso controlado y registro de los bienes. | Reducir el riesgo de actos de corrupción, errores, fraudes, conflicto de intereses o cambios no autorizados; para evitar plagios, proteger identidades de personas físicas y morales. | Documento | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 180 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 0.5525% | NO
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Evaluación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos | Conocer el grado de conocimiento que tienen los Servidores Públicos respecto a los Principios y valores que rigen su actuar, de acuerdo a lo establecido por el Código de Ética y Conducta. | Evaluaciones | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 50; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUL: 20; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES NOV: 50 | 50 | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 120 | 42 | 35% | NO
Recepción de reportes de Actividades de los servidores públicos | Recepción mensual de reporte de actividades desarrolladas por cada servidor público que integran las áreas de la administración; con la finalidad de justificar la remuneración que perciben. | Reporte | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 408 | 204 | 50% | NO
Reporte de Actividades mensual del Órgano Interno de Control. | Elaborar el reporte mensual de actividades desarrolladas por el área de Contraloría Municipal. | Reporte | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Arqueos de Caja | Verificar que el saldo que muestran los registros contables está respaldado por valores monetarios, o por comprobantes debidamente autorizados. | Arqueo | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Informe mensual de multas impuestas por el Conciliador Municipal | Evitar desviaciones u omisiones en los registros y depósitos que se realizan a la caja general de la Tesorería Municipal. | Informe | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Supervisión física de obra | Inspeccionar los avances físicos y financieros de obra para verificar su cumplimiento. | Reporte de supervisión |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 25 | 5 | 20% | NO
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRA) Sustanciales - derivados de Resultados de Auditorías, Denuncias y/o por oficio. | Evitar que los servidores públicos comentan faltas administrativas, por la omisión e incumplimiento a las normativas vigentes; en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | PRAS | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUN: 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 200% | SI
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRA) Resoluciones- derivados de Resultados de Auditorías, Denuncias y/o por oficio. | Evitar que los servidores públicos comentan faltas administrativas, por la omisión e incumplimiento a las normativas vigentes; en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | PRAS | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 2; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUN: 2; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES SEP: 2; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES DIC: 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0% | NO
Entrega de información de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Indicadores) | Entrega de información relativa a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal al la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, con la finalidad de elaborar los indicadores de desempeño | Reporte de actividades | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SI | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR
Reporte de avances alcanzados en el POA | Reporte trimestral de avances alcanzados programados para el ejercicio fiscal 2024 | Reporte de avance POA | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUL; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Reportes de avance trimestral de PBR | Reportes trimestrales de avances trimestrales de PBR | Reporte de PBR | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | NO SE APROBO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ENE; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES JUL; PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Proporcionar el reporte del Órgano Interno de Control Municipal para el cuarto informe de gobierno | Elaborar el reporte de actividades realizadas durante el año en curso para el tercer informe de gobierno | Reporte de actividades | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | NO | bar: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES AGO
T O T A L | [14 empty] | 565 | 262 | 313 | 359 | 211 | 0 | 209 | 0 | 1298 | 621 | 47.84% | NO
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAY: COORDINÓ |  |  | REVISÓ | [6 empty] | AUTORIZÓ
| ______________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES ABR: _______________________________________ | [9 empty] | ___________________________
| ARQ. HECTOR SANCHEZ PEREZ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC. ELSY ODETTE GONZALEZ MOLINA | [7 empty] | C. EDIGAR MONTER ÁNGELES
| AUDITOR |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES MAR: TITULAR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL |  | ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [7 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

## ESTRUCTURA PROGRAMATICA 2023 (hidden)
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
EJERCICIO FISCAL 2023
NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | CONTRALORIA MUNICIPAL
ÁREA:
| OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA | LINEAS DE ACCION |  | CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA
OBJETIVO GENERAL | ESTRATEGIAS | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | EFECTO GENERADO EN LA POBLACION | PORCENTAJE DE OBJETIVO PROGRAMADO, AUMENTO O REDUCCION DEL OBJETIVO ESPECIFICO | ¿NECESITA ALGUN TIPO DE RECURSO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD? |  | RECURSOS NECESARIOS (enlistar todos los recursos necesarios, excepto papeleria RH) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDAD MONETARIA APROXIMADA | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR
[11 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[5 empty] | SI | NO
Dotar de herramientas al Órgano Interno de Control que le permitan cumplir con las dispociones establecidas en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo | 1.2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO | Compra de Laptop | Brindar resultados de calidad | 90% | a |  | Laptop Acer | Hacer Aspire A plata 15.6", AMD Ryzen 7 5700U 8 GB de RAM 512GB SSD, AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000) 1920*1080px Windows 11 Home | 2 | 30000 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR FEB: 30000
Capacitar a los servidores públicos encargados del manejo de los recursos, para realizar un adecuado uso de los mismos através de las normativas vigentes. Asi mismo capacitar a los comités de contraloría social para la vigilancia de la ejecución de obras públicas. |  | Capacitación de manejo de recursos propios | Uso adecuado de los recursos, que se refleja en acciones y obras | 90% | a |  | Agua Sala Galletas Vasos Cucharas Azúcar Café Servilletas Comida para ponentes Cañon Mampara | Cajas Cajas Paquetes Bolsas Kg Frasco Paquete Servicio Pieza Pieza | 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 | 800 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR MAR: 800
|  | Capacitación de Integración de expedientes y manejo de bitácora | Obras y acciones de calidad | 90% | a |  | Agua Sala Galletas Vasos Cucharas Azúcar Café Servilletas Comida para ponentes Cañon Mampara | Cajas Cajas Paquetes Bolsas Kg Frasco Paquete Servicio Pieza Pieza | 2 3 2 1 1 1 1 3 1 3 | 800 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR MAR: 800
|  | Capacitación a Servidores públicos en el tema de Declaraciones Patrimoniales | Transparencia de los sevidores públicos | 90% | a |  | Agua Sala Galletas Vasos Cucharas Azúcar Café Servilletas Comida para ponentes Cañon Mampara | Cajas Cajas Paquetes Bolsas Kg Frasco Paquete Servicio Pieza Pieza | 2 3 2 1 1 1 1 3 1 4 | 1600 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR ABR: 1600
|  | Capacitación a Comités de Contraloría Social | Obras y acciones de calidad | 90% | a |  | Agua Sala Galletas Vasos Cucharas Azúcar Café Servilletas Comida para ponentes Cañon Mampara | Cajas Cajas Paquetes Bolsas Kg Frasco Paquete Servicio Pieza Pieza | 2 3 2 1 1 1 1 3 1 5 | 3200 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR FEB: 800; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR MAY: 800; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR SEP: 800; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR NOV: 800
|  | Capacitación a personal de Presidencia Municipal - sujetos obligados de publicar información en el SIPOT | Transparencia de los recursos en la página de SIPOT | 90% | a |  | Agua Sala Galletas Vasos Cucharas Azúcar Café Servilletas Comida para ponentes Cañon Mampara | Cajas Cajas Paquetes Bolsas Kg Frasco Paquete Servicio Pieza Pieza | 2 3 2 1 1 1 1 3 1 6 | 800
Notificar PRA a presuntos responsables con domicilio desconocido | 1.2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO | Exhorto | Resarcir posibles daños al erario público | 90% | a |  | Combustible Exorto | Lt N/A | 120 N/A | 10000 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR FEB: 1428; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR MAR: 1428; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR ABR: 1428; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR MAY: 1428; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR JUN: 1428; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR JUL: 1428; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR AGO: 1432
|  | Notificación por Edicto | Resarcir posibles daños al erario público | 90% | a |  | Combustible Publicación | Lt Publicación | 50 3 | 22100 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR ABR: 10050; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR JUL: 10050
Establecer líneas de comunicación para el acompañamiento en la solución de diversas problemáticas. | 1.2 COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO | Sesiones COCODI | Calidad de servicio | 90% | a |  | Agua Sala Galletas Vasos Cucharas Azúcar Café Servilletas Comida para ponentes Cañon Mampara | Cajas Cajas Paquetes Bolsas Kg Frasco Paquete Servicio Pieza Pieza | 2 3 2 1 1 1 1 3 1 5 | 3200 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR ENE: 800; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR MAY: 800; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR AGO: 800; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR NOV: 800
|  | Sesiones CEPCI | Calidad de servicio | 90% | a |  | Agua Sala Galletas Vasos Cucharas Azúcar Café Servilletas Comida para ponentes Cañon Mampara | Cajas Cajas Paquetes Bolsas Kg Frasco Paquete Servicio Pieza Pieza | 2 3 2 1 1 1 1 3 1 5 | 3200 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR ENE: 880; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR MAY: 800; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR AGO: 800; DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR NOV: 800
|  | Sesiones de Contralores | Calidad de servicio y capacitación de servidores públicos | 90% | a |  | Obsequios Renta de salón Comida Pastes Servicio Loza Banner Lona | Arreglo artesanal Grutas Xoxafi Banquete Pieza Meseros Servicio Pieza Pieza | 25 1 1 50 3 1 2 1 | 26720 | DISTRIBUCION DE LAS CANTIDADES EN LOS MESES A SOLICITAR JUN: 26720
[9 empty] | TOTAL | 102420