## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 4. SANTIAGO DE ANAYA CON DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA TRANSFORMADORA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
| ÁREA: | BANCO DE PROYECTOS | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Elaborar el Programa Operativo Anual | Elaborar el documento que detalla las actividades a desarrollar durante el ejercicio fiscal 2026. | Programa Operativo Anual | [12 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP
2. O P E R A C I Ó N
Visita al lugar de intervención de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Visitar el lugar de intervención, para atender a las personas que ingresaron solicitud a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD, con la intención de realizar una evaluación de las condiciones del sitio a intervenir, así como identificar las necesidades a atender en el proyecto en cuestión. | Reporte de visita | [12 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Realizar levantamiento del estado actual del lugar donde se llevarán a cabo los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Realizar levantamiento topográfico y/o arquitectónico del estado actual, para identificar la planimetría y altimetría del terreno, así como la ubicación de elementos existentes en el mismo que se deben tomar en cuenta para la propuesta de solución del proyecto. Indispensable para poder comenzar con el proyecto. | Reporte fotográfico | [12 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Elaboración del plano de levantamiento del estado actual del lugar donde se llevarán a cabo los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar el plano del levantamiento topográfico y/o arquitectónico del estado actual, indicando la planimetría y altimetría del terreno, así como la ubicación de elementos existentes en el mismo que se deben tomar en cuenta para la propuesta de solución del proyecto. | Plano de levantamiento | [12 empty] | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Elaboración de proyecto arquitectónico, de equipamiento urbano, de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar los documentos que integran el proyecto arquitectónico, de equipamiento urbano: plantas, alzados, cortes, y/o modelado 3D, etc., de acuerdo con un criterio integral (forma, función, criterio estructural, técnico, normativo, y factibilidad económica). | Planos | [12 empty] | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 9 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES NOV to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Elaboración de proyecto ejecutivo, de equipamiento urbano, de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar los documentos que integran el proyecto ejecutivo, de proyectos de equipamiento urbano: instalaciones, estructural, detalles constructivos, especificaciones, etc. de acuerdo con un criterio integral (forma, función, criterio estructural, técnico, normativo, y factibilidad económica). | Planos | [12 empty] | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 9 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES NOV to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Elaboración de proyecto arquitectónico, de espacio público, de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar los documentos que integran el proyecto arquitectónico, de espacio público: plantas, alzados, cortes, y/o modelado 3D, etc., de acuerdo con un criterio integral (forma, función, criterio estructural, técnico, normativo, y factibilidad económica). | Planos | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Elaboración de proyecto ejecutivo, de espacio público, de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar los documentos que integran el proyecto ejecutivo, de proyectos de espacio público: instalaciones, estructural, detalles constructivos, especificaciones, etc. de acuerdo con un criterio integral (forma, función, criterio estructural, técnico, normativo, y factibilidad económica). | Planos | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Elaboración de proyecto arquitectónico, de infraestructura, de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar los documentos que integran el proyecto arquitectónico, de proyectos de infraestructura: plantas, alzados, cortes, y/o modelado 3D, etc., de acuerdo con un criterio integral (forma, función, criterio estructural, técnico, normativo, y factibilidad económica). | Planos | [12 empty] | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES NOV
Elaboración de proyecto ejecutivo, de infraestructura, de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar los documentos que integran el proyecto ejecutivo, de proyectos de infraestructura: instalaciones, estructural, detalles constructivos, especificaciones, etc. de acuerdo con un criterio integral (forma, función, criterio estructural, técnico, normativo, y factibilidad económica). | Planos | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Elaboración de modelado 3D para representación tridimensional de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar escenas representativas de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Imágenes | [12 empty] | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES NOV to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Elaboración de presupuestos de obra de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaborar presupuesto de obra de los proyectos solicitados, con precios de gobierno del estado, de acuerdo con la información y especificaciones técnicas descritas en el proyecto ejecutivo. | Documento con presupuesto y generadores | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 2; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 2; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES JUN: 2; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP: 2; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC: 1 | 4 | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Actualización de presupuestos de obra de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Actualizar presupuestos de obra existentes de los proyectos solicitados, con precios de gobierno del estado, de acuerdo con la información y especificaciones técnicas descritas en el proyecto ejecutivo. | Documento con presupuesto y generadores | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 3; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 4 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Elaboración de Análisis de precios de obra extraordinarios de los proyectos solicitados a través de la Unidad Central de Correspondencia y/o aquellos que son prioritarios para el cumplimiento del PMD. | Elaboración de precios extraordinarios que se encuentran fuera de catálogo de precios validados por el Área Técnica de la Dirección General de Validación de Estudios y Proyectos, a través del Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos (SIDET). | Oficio de validación de precios extraordinarios | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES FEB: 4; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 2; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ABR: 1; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES JUL: 1 | 6 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Elaboración de modificaciones de planos arquitectónicos y/o ejecutivos por observaciones y/o cambios durante el proceso de diseño o de ejecución de la obra. | Elaborar las modificaciones en planos elaborados en trimestres anteriores de proyectos arquitectónicos y/o ejecutivos por observaciones y/o cambios durante el proceso de diseño o de ejecución de la obra. | Planos modificados | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 3; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES JUN: 2; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP: 2; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC: 2 | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 9 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Elaboración de documentos para gestión de recursos, de acuerdo con los formatos de la dependencia en la que se está gestionando recurso. | Elaborar documentos con información técnica y administrativa, de acuerdo con los formatos de las dependencias en las que se está gestionando recurso. | Documento | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES MAR: 3; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES JUN: 1; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP: 1 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Elaboración de fichas técnicas de las obras prioritarias para presentar a gobierno del estado. | Elaborar fichas técnicas con la descripción de los proyectos considerados como prioritarios, para la solicitud de recurso ante gobierno del estado. | Documento | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES OCT
Elaboración de programas y/o proyectos municipales para el ejercicio fiscal 2027. | Elaborar documentos con la descripción, justificación y presupuesto requerido para los programas y/o proyectos a realizar durante el ejercicio fiscal 2027. | Documento | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES OCT
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Reporte de avances trimestrales del POA. | Dar a conocer las actividades del área, para evaluar los objetivos y metas programadas. | Reporte | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Reporte de actividades quincenales | Dar a conocer las actividades del área de manera quincenal ante el Órgano de Control Interno | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega de formatos trimestrales del Sistema de Control Interno Institucional. | Elaborar y entregar formatos del sistema de Control Interno Institucional. | Formatos debidamente sellados de recibido | [12 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES DIC
Informe final de actividades realizadas para el Informe de gobierno | Informar las metas logradas | Informe | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI | bar: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES ENE to PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES SEP
T O T A L |  |  | 9 | 17 | 24 | 7 | 10 | 17 | 7 | 12 | 16 | 7 | 10 | 15 | 50 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 151 | 0 | 0% | 0% | 0 | 22
| ELABORÓ |  | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| ARQ. MARIELA GÁLVEZ CAMARGO |  | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC. CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAÍ ÁNGELES HERNÁNDEZ
| TITULAR DE BANCO DE PROYECTOS |  | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.