## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 3. SANTIAGO DE ANAYA CON DESARROLLO ECONÓMICO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | Educaciòn, Cultura, Deporte y Turismo
| ÁREA: | Bibliotecas Pùblicas | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Campaña de difución de actividades realizadas | Difundir, a través de redes sociales, información relacionada con las actividades de la biblioteca | Campañas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 48 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Convocatoria a talleres de primavera, verano y decembrino | Lanzar y difundir convocatorias mediante redes sociales para participar en talleres y actividades extramuros. | Convocatoria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Elaboracion y planeacion del POA 2026 | Programar la realización de actividades para el 2026 así como el seguimiento a las actividades. | Formato del POA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Capacitación Técnica por parte de la DGB | Participar en cursos y talleres con temáticas relevantes para el quehacer bibliotecario y para fortalecer las capacidades como servidor público. | Constancia | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 18 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
2. O P E R A C I Ó N
Realizacion de Promoción bibliográfica y de servicios bibliotecarios permanentes. | Promover el uso del acervo bibliográfico y los servicios que se otorgan en la biblioteca a través de exposiciones bibliográficas y del periódico mural, así como en la página de facebook para difundir la información contenida en las distintas colecciones que resguarda la biblioteca. | Actividad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Programacion de Visitas guiadas a las bibliotecas del municipio | Dar un recorrido al usuario por las instalaciones de la dependencia para instruirlo acerca de los servicios y funcionamiento de la misma. | Visita | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Actividades de animación a la lectura | Ofrecer servicios a los lectores, entre ellos, el de acercarlos a los libros mediante el desarrollo de actividades específicas (hora del cuento, circulo de lectura, tertulia, café literario, actividades extramuros, etc.) para fortalecer su vida cultural. | Sesiones | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 18 | 0 | 20 |  | 22 |  | 14 |  | 74 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Brindar asesorammiento y acompañamiento a comites de bibliotecas escolares | Brindar el asesoramiento a los comités de bibliotecas escolares en la organización de las mismas y su funcionamiento | Acompañamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Talleres y cursos en temporadas vacacionales y días festivos. | Se pretende la vinculación entre el usuario y el acervo, con el objetivo de formar lectores activos, reflexivos y críticos que elijan y seleccionen por iniciativa propia los textos que leerán, con propósitos determinados por su interés personal o por necesidades de diversa índole. | Talleres | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Mantenimiento al acervo bibliogràfico | Dar atención al acervo bibliográfico según las necesidades | Libros | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Orientación y asesoría en el Módulo de Servicios Digitales | Orientar y asesorar al usuario en el uso correcto de los servicios digitales para cubrir necesidades informativas de carácter educativo, cultural, recreativo y brindar conectividad de internet | Beneficiarios | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 48 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Asesoramiento en tareas escolares | Apoyar y asesorar a alumnos en la realización de tareas. Asi como de personas adultas del IHEA. | Beneficiarios | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 47 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Orquídea de Plata: Canto a mi tierra Ñahñhü. Recopilacion de obras para el concurso | recopilacion de obras para Incentivar la escritura y la lectura en el Valle del Mezquital, a su vez desarrollar la percepción del pensamiento social y lingüístico de los participantes. | Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Avances Trimestrales POA | Reportar los avances del POA de forma trimestral. | POA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Sistema de control interno | Entrega de formatos del sistema de control interno. | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Informe de actividades | Entrega de informes quincenales a la unidad administrativa. | Reporte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 48 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Informe de actividades del Gobierno Municipal | Elaboración y entrega de reporte para el Informe de Gobierno. | Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Informe mensual de estadisticas (DGB) | Entrega de formatos estadísticos a la Dirección General de Bibliotecas | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
T O T A L |  |  | 31 | 32 | 35 | 31 | 31 | 34 | 32 | 41 | 33 | 28 | 31 | 27 | 98 | 0 | 96 | 0 | 106 | 0 | 86 | 0 | 386 | 0 | 0% | 0% | 0 | 15
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| ______________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| CHILUE PELCASTRE PORTILLO |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC.CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ
| NOMBRE DEL TITULAR/ENCARGADO |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: Estas celdas se llena de manera automática, NO EDITAR
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.