## FORMATO POA 2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
EJE 1. UN GOBIERNO CERCANO, JUSTO Y HONESTO DE LA MANO CON EL PUEBLO DE SANTIAGO DE ANAYA.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | DESPACHO DE PRESIDENCIA
| ÁREA: | DESPACHO DE PRESIDENCIA | [18 empty] | PERIODO QUE REPORTA: |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | [7 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER TRIMESTRE |  | 2DO TRIMESTRE |  | 3ER TRIMESTRE |  | 4TO TRIMESTRE |  | OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | % EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESP DIRECTO PARA CUMPLIR ACTIVIDAD
[15 empty] | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA | OBJETIVO PROGRAMADO | META REALIZADA
1. P L A N E A C I Ó N
Programa Operativo Anual | Visualizar las acciones y objetivos que la unidad Administrativa deberá alcanzar mes por mes. | Programa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
2. O P E R A C I Ó N
Audiencias ciudadanas. | Escuchar a todo ciudadano que, de forma respetuosa dirija el planteamiento de sus necesidades o prioridades. | Audiencias | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 55 | 40 | 40 | 30 | 165 | 0 | 165 | 0 | 155 | 0 | 110 |  | 595 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Atención de audiencias a la población por indicaciones de la Presidenta Municipal Constitucional. | Dar atención, seguimiento y solución a las situaciones y/o problemáticas que se presenten en el municipio | Registro de Audiencias | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 240 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Efectuar giras de trabajo y reuniones con autoridades locales del municipio | Establecer un mejor diálogo entre la población y el Ayuntamiento, para mejorar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo | Agenda | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |  | 10 |  | 6 |  | 32 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Recorridos de obras en las comunidades del municipio | Supervisión y seguimiento de las obras en el municipio | Agenda | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 23 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Acompañamiento a comisiones a dependencias por Instrucciones de la Presidenta Municipal Constitucional. | Seguimiento a comisiones oficiales con previo conocimiento y autorización de la Presidenta. | Bitacora/Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Mesas de trabajo con dependencias del Gobierno del Estado y dependencias Federales. | Lograr la coordinación, gestión y control de proyectos mediante el diálogo entre las partes involucradas | Mesas | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | 0 | 17 |  | 17 |  | 11 |  | 67 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Mesas de trabajo trimestrales con el Comité Municipal de Atención de Emergencias, por instrucciones de la Presidenta Constitucional Municipal | Mesa de trabajo para tratar asuntos relevantes respecto a emergencias | Registro de Audiencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Mesas de trabajo con las áreas del Ayuntamiento. | Planeación y toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos. | Mesas | 30 | 42 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 102 | 0 | 80 |  | 75 |  | 55 |  | 312 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Mesa de trabajo trimestral con las áreas de Protección Civil y Seguridad Pública, por instrucciones de la Presidenta Constitucional Municipal | Atención con los titulares de áreas para el seguimiento de solicitudes de la ciudadanía | Mesas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Mesas de trabajo con las áreas de la Administración Municipal, por indicaciones de la Presidenta Constitucional Municipal | Buscar áreas de oportunidad de mejora en la Administración Municipal | Minuta de Trabajo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 0 | 12 |  | 12 |  | 18 |  | 54 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Reunión trimestral con delegados, por instrucciones de la Presidenta Municipal Constitucional | Reunión trimestral con delegados, por instrucciones de la Presidenta Municipal Constitucional | Registro de Audiencias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Acudir a comisiones por indicaciones de la Presidenta Constitucional Municipal | Resolución de asuntos que determine la Presidenta Municipal, de carácter político-administrativo del Ayuntamiento | Hoja de Comisión. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 65 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Apoyo de mobiliario para eventos culturales, con previo conocimiento y autorización de la Presidenta Municipal Constitucional | Atención y seguimiento a solicitudes referentes a eventos de carácter religioso, político y cultura | Solicitud. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 9 | 0 | 27 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Apoyo funerario y gastos médicos, con previo conocimiento y autorización de la Presidenta Municipal Constitucional | Atención y seguimiento al trámite de apoyo funerario y gastos médicos | Solicitud. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Recepcionar, revisar y turnar las solicitudes ingresadas a la Unidad Central de Correspondencia | Seguimiento a las solicitudes ingresadas diariamente en la Unidad Central de Correspondencia | Reporte diario/ sistema SIDSE | 400 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1100 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 3350 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Celebración de contratos de colaboración de Instituciones, Públicas y Privadas. | Desarrollar actividades de cooperación mutua sobre asuntos de interés Público, con el objetivo de fortalecer al Municipio. | Contratos | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | NO | NO
Gestión de recursos para obra. | Tener reuniones de trabajo con los sectores público y privado para gestionar mejores oportunidades de crecimiento al Municipio. | Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Gestión de programas sociales. | Tener reuniones de trabajo con los sectores Público y Privado para gestionar mejores oportunidades de crecimiento al Municipio. | Programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Día del Pueblo | Acercar los servicios municipales a las diferentes comunidades del municipio, mediante visitas directas, con el propósito de atender sus necesidades y escuchar de primera mano las inquietudes de la ciudadanía, fortaleciendo la participación y la comunicación entre gobierno y población. | Agenda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Asistencia a sesiones: CEPSI, COCODI, comité de obra, comité de Adquisiciones | Participación en comités Municipales para fortalecer la Coordinación y la toma de decisiones | Número de sesiones asistidas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |  | 16 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
3. S U P E R V I S I Ó N Y S E G U I M I E N T O
Elaborar un reporte de actividades cada quince días | Reportar las actividades de los colaboradores, para el cumplimiento de los manuales de organización | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 6 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega de reporte de Actividades quincenal | Reportar actividades para el cumplimiento de los manuales de organización | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Cargo de Información al SIPOT | El Municipio como sujeto obligado deberá documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones para garantizar el libre acceso a la información plural y oportuna del interés Público | Reporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reporte de Información para el segundo informe de Gobierno | Informar las acciones realizadas en respuesta a las demandas ciudadanas | Entrega de Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Reporte de Información para el informe de Gobierno | Informar las acciones realizadas en respuesta a las demandas ciudadanas | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega trimestral del avance del Programa Operativo Anual | Presentar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas planificadas por la unidad administrativa | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega trimestral del avance del Programa Operativo Anual | Entrega de avances POA | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
Entrega de formatos Trimestrales del sistema de control interno Institucional | Elaborar y entregar formatos del sistema de control Interno | Formatos debidamente sellados de recibido por el sistema de control interno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | NO | SI
T O T A L |  |  | 535 | 507 | 501 | 389 | 393 | 396 | 390 | 383 | 392 | 371 | 361 | 359 | 1543 | 0 | 1178 | 0 | 1165 | 0 | 1091 | 0 | 4977 | 0 | 0% | 0% | 0 | 14
| ELABORÓ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: COORDINÓ |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
| _____________________________ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: _______________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  |  |  | ___________________________
| ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: ING. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ |  | LIC.CHRISTEL MORENO MARTÍNEZ | [5 empty] | ARQ. DANAY SARAI ÁNGELES HERNÁNDEZ
| PRESIDENTA MUNICIPAL |  | PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES FEB: TITULAR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL |  | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | [5 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL
Note on X8: Estas celdas se llena de manera automática, NO EDITAR
Note on P10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on R10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on T10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR
Note on V10: Esta celda se llena automaticamente, NO EDITAR

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
En el POA, al agregar más columnas copiar el formato de la columna anterior.
Rubro | Descripción | Momento en que se captura a información.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | Es la denominación corta y clara de la acción que se va a realizar. Debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. (terminación -ar, -er, -ir). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | Expresa la finalidad última de la acción; es decir, el cambio, beneficio o resultado que se espera lograr al realizar la tarea. Es la razón de ser de la tarea; es el "para qué". | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
UNIDAD DE MEDIDA | Es el parámetro cuantificable que permite medir, contabilizar o evaluar el cumplimiento de esa actividad. | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES | Es el calendario detallado donde se distribuye la carga de trabajo a lo largo de los 12 meses del año fiscal (enero a diciembre). | Al diseñar el POA Anual, es decir; a inicios de año antes de inciar el siguiente año fiscal.
OBJETIVOS Y METAS POR TRIMESTRE | Es la división del trabajo y de los resultados en cuatro periodos, es decir; en 4 trimestres. | ---------
OBJETIVO PROGRAMADO | Metas programadas a realizar en ese trimestre. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
META REALIZADA | Metas realmente realizadas/ejecutadas en ese trimestre. | Llenado cada trimestre por el titular o encargado del área de acuerdo a las metas realizadas.
OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas programadas. | NO EDITAR. Se llena automaticamente al programar las actividades por mes.
OBJETIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO FISCAL | Suma de los 4 trimestres de las metas realmente realizadas/ejecutadas. | NO EDITAR. Llenado automaticamente al reportar las actividades realizadas en cada trimestre.
% EN EL LOGRO DE OBJETIVOS | % de objetivos programados en el periodo / Objetivos realizados en el periodo. | NO EDITAR. Cálculo porcentual automático.
OBJETIVOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | Cumplimiento de metas topadas a las programadas. | NO EDITAR. Cálculo automático.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | Cumplimiento total de la actividad | NO EDITAR. Cálculo automático.